附件

行动计划实施工作任务分工及年度推进计划表

| 序号 | 专项行动/工作任务 | 专项行动/工作任务具体内容 | 责任 部门 | 责任人 | 上级规定完成时间 | 学院年度推进计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  |
| 1 | 诚信招生承诺活动 | 1.开展招生政策纪律宣传教育，及时公开招生政策、招生纪律相关信息；杜绝虚假招生宣传，所有招生广告经招生领导小组审核备案后通过网站、招生指南向社会公布 | 招生办 | 刘亚茹 | 2016年12月 |  | 3月前完成 |  |  |  |
|  |  | 2.签署诚信、阳光招生承诺书，公布招生监督电话，规范招生行为 | 招生办 | 刘亚茹 | 2016年12月 |  | 3月前完成 |  |  |  |
|  |  | 3.规范完善单招、统招简章，对录取专业、录取原则、招生电话等进行安排，在阳光高考平台公布 | 招生办 | 刘亚茹 | 2016年12月 | 6月底完成 |  |  |  |  |
|  |  | 4.招考工作命题、监考、批卷、录取相关人员签订诚信招生责任书，杜绝违规招生行为 | 招生办 | 刘亚茹 | 2016年12月 |  | 3月前完成 |  |  |  |
| 2 | 学籍信息核查活动 | 1.学习、宣传学籍电子注册和管理制度 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 |  | 3月前完成 |  |  |  |
|  |  | 2.学籍电子注册、学籍异动、学生信息变更等信息的自查 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 | 10月底前完成学籍电子注册 | 10月前完成 |  |  |  |

|  |  | 3.在自查基础上整改提高 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 |  | 12月底完成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 完善各专业人才培养方案 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 | 12月底前各专业人才培养方案微调 | 9月前修订2016级各专业人才培养方案 |  |  |  |
| 3 | 教学标准落地活动 | 2. 强化教学过程管理 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 | 12月底前完成教学过程管理问题总结反馈 | 12月底前完成教学过程管理有关规定 |  |  |  |
|  |  | 3. 填报教务管理系统教学计划，检查计划执行情况 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 12月底前完成新教务管理系统中教学计划填报、微调，检查计划执行情况 |  |  |  |
|  |  | 4.教学效果反馈与改进 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 | 12月底前完成教学效果反馈信息汇总 | 12月底前完成教学效果反馈与改进 | 持续改进 |  |  |
| 4 | 实习管理规范活动 | 1.健全学院学生实习管理规定 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 |  | 6月前完成 |  |  |  |
|  |  | 2.落实教育部、省、学院教学管理相关规定 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 |  | 12月前完成 |  |  |  |
|  |  | 3.规范学生实习过程管理和考核评价 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 |  | 12月前完成 |  |  |  |
|  |  | 4.完善学生实习责任保险、信息通报安全制度 | 教务处 | 张寸花 | 2016年12月 |  | 12月前完成 |  |  |  |
| 5 | 平安校园创建活动 | 1.完善学院、系部安全管理组织 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 10月前完成 |  |  |  |
|  |  | 2.组织签订安全工作责任书 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 4月前完成 |  |  |  |
|  |  | 3.消防安全检查 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 每月一次 | 每月一次 |  |  |
|  |  | 4.组织消防演练 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 11月 |  |  |  |
|  |  | 5.成立义务消防队伍，组织培训 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 5月、10月 |  |  |  |
|  |  | 6.水电、食品安全管理制度完善 | 后勤处 | 鲁克升 | 2016年12月 |  | 4月前完成 |  |  |  |
|  |  | 7.组织签订食品安全责任书 | 后勤处 | 鲁克升 | 2016年12月 |  | 3月 |  |  |  |
|  |  | 8.组织食品安全培训 | 后勤处 | 鲁克升 | 2016年12月 |  | 3月、9月 |  |  |  |
|  |  | 9.交通秩序专项整治 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 10月 |  |  |  |
|  |  | 10.校园数字监控系统升级改造 | 院办 | 席子波 | 2016年12月 |  | 11月前完成 |  |  |  |
|  |  | 11.组织安全检查 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 每月一次 | 每月一次 |  |  |
|  |  | 12..建立火灾、食物中毒、自然灾害、大型活动、网络安全等专项应急预案 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 6月前完成 |  |  |  |
|  |  | 13.安全生产月活动 | 安保处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 6月 |  |  |  |
|  |  | 14.与学生签订安全责任书 | 学生处 | 张明强 | 2016年12月 |  | 3月 |  |  |  |
|  |  | 15.组织实习教师签订安全岗位承诺书 | 人事处新心 | 王素湘 | 2016年12月 |  | 3月 |  |  |  |
|  |  | 16.建全安全信息员队伍 | 学生处 | 李万银 | 2016年12月 |  | 3月、9月 |  |  |  |
|  |  | 17.法制安全教育 | 学生处 | 李万银 | 2016年12月 |  | 全年 |  |  |  |
| 6 | 财务管理规范活动 | 1.基础工作：依法设置机构、配备人员；基础工作规范，技术手段先进；财务制度健全且执行严格有效 | 财务处 | 姜小凡 | 2016年12月 |  | 2016年12月完成 |  |  |  |
|  |  | 2.预算管理：预算编制科学合理，预算执行规范有效，决算编制真实完整 | 财务处 | 姜小凡 | 2016年12月 |  | 2016年12月完成 |  |  |  |
|  |  | 3.收支管理：出台收支管理办法。依法组织收入；严格管控支出。学生资助过程控制严谨。专项资金专款专用，专账管理 | 财务处 | 姜小凡 | 2016年12月 |  | 2016年12月完成 |  |  |  |
|  |  | 4.内部控制：出台票据管理办法，明确岗位分工，完善常规业务流程。建立完善学校内部控制机制，依法公开财务信息，财务风险可控 | 财务处 | 姜小凡 | 2016年12月 |  | 2016年12月完成 |  |  |  |
|  |  | 5.绩效评价：出台项目支出绩效评价办法。科学设定绩效目标，有序推进绩效管理，逐步加强绩效考评结果的应用 | 财务处 | 姜小凡 | 2016年12月 |  | 2016年12月完成 |  |  |  |
| 7 | 管理制度标准建设行动 | 1.依法制定学院章程 | 办公室 | 刘亚茹 | 2016年12月 | 12月底前发布章程 | 持续开展章程宣传、解读、学习 |  |  |  |
|  |  | 2.对照学院章程，全面梳理学院各项管理制度、流程，通过制定、修订、废止等方式，完善管理制度体系 | 办公室 | 刘亚茹 | 2018年6月 |  | 完成管理制度建设情况调查 | 组织制度修订和完善 |  |  |
|  |  | 3.汇编学院规章制度，组织学习宣传 | 办公室 | 刘亚茹 | 2018年6月 |  |  | 12月完成制度汇编 |  |  |
|  |  | 4.组织管理制度执行情况检查 | 办公室 | 刘亚茹 | 2018年6月 |  |  |  | 10月 |  |
| 8 | 管理队伍能力建设行动 | 1.制订第四聘期各级管理岗位上岗能力要求 | 院办 | 王素湘 | 持续实施 |  | 9月底前出台文件 | 按文件规定组织进行聘任上岗 | 按岗位要求进行年度考核 |  |
|  |  | 2.实施中层以上干部轮训计划，有针对性提升骨干管理人员素质 | 教务处 | 张寸花 | 持续实施 |  | 9月前第一期培训 | 11月前第二期培训 | 12月前第三期培训 |  |
|  |  | 3.依托院党校建立管理论坛，开展内部管理交流，形成经常性培训机制 | 教务处 | 教务处 | 持续实施 |  |  | 下半年开始，举办论坛活动3期 | 举办论坛活动6期 |  |
|  |  | 4.完善科级干部考核制度，强化对全体教职工的岗位考核 | 院办 | 王素湘 | 持续实施 | 分类分级进行管理干部年度考核 | 分类分级进行管理干部年度考核 | 分类分级进行管理干部年度考核 | 分类分级进行管理干部年度考核 |  |
| 9 | 管理信息化水平提升行动 | 1.制定和完善《威海职业学院数字化校园建设规划》 | 宣传部 | 刘魁 | 2017年12月 | 完成 | 完善规划 |  |  |  |
|  |  | 2.建设数据集中、系统集成的应用环境 | 宣传部 | 刘魁 | 2017年12月 | 12月底完成一期建设项目招标采购 | 12月底前完成一期建设项目 | 12月底前完成二期建设项目 | 持续建设 |  |
|  |  | 3.建立健全信息化运行机制 | 宣传部 | 刘魁 | 2017年12月 |  | 6月底前成立专门机构；10月底前制定管理配套制度 | 持续健全 | 持续健全 |  |
|  |  | 4.提升管理信息化应用能力 | 宣传部 | 刘魁 | 持续实施 |  | 组织管理人员参加校内校外信息化意识和应用能力培训 | 持续培训 | 持续培训 |  |
|  |  | 5.提升校园网功能和性能 | 宣传部 | 刘魁 | 持续实施 | 更新部分网络设施 | 更新部分网络设施 | 优化无线网建设 | 持续建设 |  |
| 10 | 文化育人创新行动 | 1修订与凝练“一训三风”，并在校园内呈现 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 3月完成修订，6月完成呈现 |  |  |  |
|  |  | 2.提升校园环境文化建设规划设计与实施，突出学院标识的使用 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 年底完成规划与设计 | 建设实施 | 实施完毕 |  |
|  |  | 3.各系部根据专业特点，继续凝练专业文化，探索相关企业文化元素在专业文化中的体现，形成具有职业院校特征的，彰显我院特色文化 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 6月底形成专业文化建设方案，分步实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 4.修订、更新新形势下的相关宣传制度 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 5.“立德树人 筑梦威职”文化宣传活动月活动 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 10月-11月 | 10月-11月 | 10月-11月 |  |
|  |  | 6.基本法律学习宣传，普法教育进课堂活动 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 7. “学雷锋志愿服务”等类活动 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 8.组织“道德讲堂”讲座，弘扬优秀传统文化 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 9.师德标兵评选 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |  |
|  |  | 10.新时期高校思想政治教育工作研究项目 | 宣传部 | 董晓军 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 11.“职业理想、职业精神”主题团日活动 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月 | 4月 | 4月 |  |
|  |  | 12.优秀企业文化展活动 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月至6月 | 4月至6月 | 4月至6月 |  |
|  |  | 13.“青年企业家进校园”专题讲座 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月至11月 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 14.创新创业大赛 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 5月至12月 | 5月至12月 | 5月至12月 |  |
|  |  | 15.博雅教育 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 3月至12月 | 3月至12月 | 3月至12月 |  |
|  |  | 16.“我的中国梦”“与信仰对话”“奋斗的青春最美丽”等主题教育活动 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月至11月 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 17.升旗仪式 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月至11月 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 18.开学典礼和毕业典礼 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 7月、9月 | 7月、9月 | 7月、9月 |  |
|  |  | 19.大学生文化艺术节、启航讲坛、迎新晚会等精品文化活动 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月至11月 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 20.五四表彰纪念活动 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月至11月 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 21.组织参加“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛活动 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 4月至11月 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 22.暑期“三下乡”和寒假社会实践活动 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 暑假、寒假 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 23.社团文化节活动、优秀学生社团评选 | 院团委 | 贾相汉 | 持续实施 |  | 9月至12月 | 9月至12月 | 9月至12月 |  |
| 11 | 质量保证体系完善行动 | 1.宣传学习政策文件，确立全面质量管理理念 | 教务处 | 张寸花 | 持续实施 | 12月完成 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 2.完善人才培养质量评价标准 | 教务处 | 张寸花 | 持续实施 |  | 12月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 3.强化人才培养全程质量监控 | 教务处 | 张寸花 | 持续实施 |  | 12月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 4.完善多方参与的质量评价、反馈与改进机制 | 教务处 | 张寸花 | 持续实施 |  | 12月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 5.发布年度质量报告 | 教务处 | 张寸花 | 持续实施 | 12月完成 | 12月完成 | 12月完成 | 12月完成 |  |
|  | 其他工作任务 | 责任部门 | 责任人 |
| 12 | 《行动计划》宣传解读 | 宣传部 | 张东平 |
| 13 | 专题网站建设 | 宣传部 | 张东平 |
| 14 | 制订活动总体方案 | 办公室 | 王素湘 |
| 15 | 督查督导 | 办公室 | 王素湘 |
| 17 | 管理水平提升理论研究 | 科研处 | 王琴 |